## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
接地装置 | 验收分类 | 可研初设审查 | 参加人员 | a)接地装置可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b)接地装置可研初设审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | a)接地装置可研初设审查验收需由专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文件进行审查，并提出相关意见。 b)可研初设审查阶段主要对接地装置设计方案、接地装置材质及土壤电阻率进行审查、验收。 c)审查时应审核接地装置的设计是否满足电网运行、设备运维、反措等各项要求。 d)审查时应按附录A1要求执行。 e)应做好评审记录（见管理规定附录A1），报送运检部门。
|  | 隐蔽工程验收 | 参加人员 | a)接地装置隐蔽工程验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 接地装置隐蔽工程验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a)项目管理单位应在接地装置开始安装前一周将安装方案、工作计划提交设备运检单位，由设备运检单位审核，并安排相关专业人员进行隐蔽工程验收。 b)接地装置隐蔽工程验收项目主要对接地装置系统、接地装置敷设、接地体的连接进行检查。 接地装置隐蔽工程验收按附录A2要求执行，并留下施工关键环节的影像资料。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“隐蔽工程验收记录”（见管理规定附录A5），报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a)接地装置竣工（预）验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b)接地装置竣工（预）验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a)竣工（预）验收应对外观、接地引下线连接、标示等进行检查核对。 b)竣工（预）验收应检查、核对接地装置相关的文件资料是否齐全，是否符合验收规范、技术合同等要求。 c)竣工（预）验收应核查接地装置交接试验报告。 d)交接试验验收要保证所有试验项目齐全、合格。 e)竣工（预）验收工作按附录A3、附录A4要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送运检部门。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行）第20分册 接地装置验收细则 | 相关知识 | 接地装置验收包括可研初设审查、隐蔽性工程验收、竣工（预）验收三个关键环节。
可研初设审查
隐蔽工程验收
异常处置
| 起草人 | 汪志祥
黄斌
胡宏宇
刘小波
苏文宇
吴冬文
卢雨翔
朱泉
朱莎
王宇
| 起草单位 | 国网江西电力