## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
构支架 | 验收分类 | 可研初设审查 | 参加人员 | a) 构支架可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 构支架可研初设审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | a) 构支架可研初设审查验收需由专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文件进行审查，并提出相关意见。 b) 可研初设审查阶段主要对构支架涉及的技术参数进行审查。 c) 审查时主要审核选型及安装方式是否满足电网运行、设备运维、反措等各项要求。 d) 审查应按照附录A1要求执行。 e) 应做好评审记录（见管理规定附录A1），报送运检部门。
|  | 到货验收 | 参加人员 | 构支架到货验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 到货验收在运检部门认为有必要时参与。 b) 到货验收应进行货物清点、包装及外观、资料检查。 c) 构件的规格、型号、数量、尺寸应符合设计要求。 d) 到货验收按照附录A2要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“到货验收记录”（见管理规定附录A4），报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a) 构支架竣工（预）验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 构支架验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a) 竣工（预）验收应对构支架外观、构支架基础、构支架接地等项目进行检查。 b) 竣工（预）验收应检查、核对构支架相关的文件资料是否齐全。 c) 竣工（预）验收按照附录A3、附录A4要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送运检部门。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行） 第25分册 构支架验收细则 | 相关知识点 | 构支架验收包括可研初设审查、到货验收、竣工（预）验收三个关键环节。
可研初设审查
到货验收
竣工（预）验收
| 起草人 | 张海利
黎炜
相中华
潘亮亮
郭飞
马奎
闫振华
邹洪森
何磊
李靖科
李新振
周广伟
| 起草单位 | 国网宁夏电力