## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
母线及绝缘子 | 验收分类 | 母线及绝缘子验收包括可研初设审查、到货验收、竣工（预）验收、启动验收四个关键环节。
|  | 可研初设审查 | 参加人员 | a) 母线及绝缘子可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 母线及绝缘子可研初设审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | a) 母线及绝缘子可研初设审查验收需由专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文件进行审查，并提出相关意见。 a) 可研初设审查阶段主要对母线及绝缘子选型涉及的技术参数、结构形式进行审查。 b) 审查时应审核选型及安装方式是否满足电网运行、设备运维、反措等各项要求。 c) 审查应按照附录A1要求执行。 d) 应做好评审记录（见管理规定附录A1），报送运检部门。
|  | 到货验收 | 参加人员 | 母线及绝缘子到货验收所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 到货验收在运检部门认为有必要时参与。 b) 到货验收应进行货物清点及外观检查。 c) 到货验收按照附录A2要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“到货验收记录”（见管理规定附录A4），报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a) 母线及绝缘子竣工（预）验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 母线及绝缘子验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a) 竣工（预）验收应对母线及绝缘子外观、软母线、硬母线安装等项目进行检查。 b) 竣工（预）验收应核查母线及绝缘子交接试验报告，必要时对交流耐压试验、紫外检测、红外检测等交接试验进行旁站见证。 b) 竣工（预）验收应检查、核对母线及绝缘子相关的文件资料是否齐全。 c) 竣工（预）验收按照附录A3、附录A4要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送运检部门。
|  | 启动验收 | 参加人员 | 母线及绝缘子启动验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 竣工（预）验收组在母线及绝缘子启动验收前应提交竣工（预）验收报告。 b) 母线及绝缘子启动验收内容包括母线及绝缘子外观检查、紫外带电检测等项目。 c) 启动验收应按照附录A5要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，要求立即进行整改，未能及时整改的填入“工程遗留问题记录”（见管理规定附录A8），报送运检部门。
| 包含 | 附录A | 包含 | 母线及绝缘子可研初设审查验收标准卡
|  |  | 包含 | 母线及绝缘子到货验收标准卡
|  |  | 包含 | 母线及绝缘子竣工验收标准卡
|  |  | 包含 | 母线及绝缘子资料及文件验收标准卡
|  |  | 包含 | 母线及绝缘子启动验收标准卡

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行）第12分册母线及绝缘子验收细则 | 相关知识点 | 母线及绝缘子验收包括可研初设审查、到货验收、竣工（预）验收、启动验收四个关键环节。
可研初设审查
到货验收
竣工（预）验收
启动验收
母线及绝缘子到货验收标准卡
母线及绝缘子竣工验收标准卡
母线及绝缘子资料及文件验收标准卡
母线及绝缘子启动验收标准卡
| 起草人 | 邹洪森
黎炜
相中华
潘亮亮
郭飞
马奎
张海利
闫振华
彭晋
陈文龙
陈瑞
吴占贵
| 起草单位 | 国网宁夏电力