## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
站用交流电源系统 | 验收分类 | 站用交流电源系统验收包括可研初设审查、厂内验收、到货验收、竣工（预）验收、启动验收五个关键环节。
|  | 可研初设审查 | 参加人员 | a) 站用交流电源系统可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 站用交流电源系统可研初设审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | a) 站用交流电源系统可研初设审查验收需由站用交流电源系统专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文件进行审查，并提出相关意见。 b) 可研初设审查阶段主要对站用交流电源系统站用交流电源配置、站用电接线方式、供电方式、站用交流不间断电源系统（UPS）配置及站用交流电源配置进行审查、验收。 c) 审查时应审核站用交流电源系统设计是否满足电网运行、设备运维、反措等各项要求。 d) 审查时应按附录A1要求执行。 e) 应做好评审记录（见管理规定附录A1），报送运检部门。
|  | 厂内验收 | 参加人员 | a) 站用交流电源系统出厂验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 站用交流电源系统验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | a) 运检部门认为有必要时参加验收。 b) 出厂验收内容包括站用交流电源系统设备外观、出厂试验过程和结果。 c) 物资部门应提前15日，将出厂试验方案和计划提交运检部门。 d) 运检部门审核出厂试验方案，检查试验项目及试验顺序是否符合相应的试验标准和合同要求。 e) 设备投标技术规范书保证值高于本册验收标准要求的，按照技术规范书保证值执行。 f) 试验应在相关的组、部件组装完毕后进行。 g) 出厂验收时应按附录A2、附录A3要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“出厂验收记录”（见管理规定附录A3），报送运检部门。
|  | 到货验收 | 参加人员 | 站用交流电源系统设备到货验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 运检部门认为有必要时参加验收。 b) 到货验收应进行货物清点、运输情况检查、包装及外观检查。 c) 到货验收工作按附录A4要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“到货验收记录”（见管理规定附录A4），报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a) 站用交流电源系统竣工（预）验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 站用交流电源系统竣工（预）验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a) 竣工（预）验收应对外观、内部元器件及接线、通电情况、信号等进行检查核对。 b) 竣工（预）验收应核查站用交流电源系统验收交接试验报告。 c) 竣工（预）验收应检查、核对站用交流电源系统相关的文件资料是否齐全，是否符合验收规范、技术合同等要求。 d) 交接试验验收要保证所有试验项目齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异。 e) 竣工（预）验收工作按附录A5、附录A6、附录A7要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送运检部门。
|  | 启动验收 | 参加人员 | 站用交流电源系统启动验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 验收组在站用交流电源系统启动验收前应提交竣工验收报告。 b) 启动验收内容应包括站用交流电源系统核相、负荷检查。 c) 启动验收时应按照附录A8要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，要求立即进行整改，未能及时整改的填入“工程遗留问题记录”（见管理规定附录A.8），报送运检部门。
| 包含 | 附录A | 包含 | 站用交流电源系统可研初设审查验收标准卡
|  |  | 包含 | 站用交流电源系统出厂验收（站用交流电源柜）标准卡
|  |  | 包含 | 站用交流电源系统出厂验收（站用交流不间断电源系统UPS）标准卡
|  |  | 包含 | 站用交流电源系统到货验收标准卡
|  |  | 包含 | 站用交流电源系统竣工（预）验收（站用交流电源柜）标准卡
|  |  | 包含 | 站用交流电源系统竣工（预）验收（站用交流不间断电源系统UPS）标准卡
|  |  | 包含 | 站用交流电源系统资料及文件验收标准卡
|  |  | 包含 | 站用交流电源系统启动验收标准卡

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行）第23分册站用交流电源系统验收细则 | 相关知识点 | 站用交流电源系统验收包括可研初设审查、厂内验收、到货验收、竣工（预）验收、启动验收五个关键环节。
可研初设审查
厂内验收
到货验收
竣工（预）验收
启动验收
附录A
站用交流电源系统可研初设审查验收标准卡
站用交流电源系统出厂验收（站用交流电源柜）标准卡
站用交流电源系统出厂验收（站用交流不间断电源系统UPS）标准卡
站用交流电源系统到货验收标准卡
站用交流电源系统竣工（预）验收（站用交流电源柜）标准卡
站用交流电源系统竣工（预）验收（站用交流不间断电源系统UPS）标准卡
站用交流电源系统资料及文件验收标准卡
站用交流电源系统启动验收标准卡
| 起草人 | 汪志祥
邹进
黄斌
胡宏宇
苏文宇
吴冬文
卢雨翔
罗利云
周银彪
| 起草单位 | 国网江西电力