## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
土建设施验 | 验收分类 | 土建验收包括可研初设审查、隐蔽工程验收、中间验收、竣工（预）验收四个关键环节。
|  | 可研初设审查 | 参加人员 | 土建设施可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 土建可研初设审查人员提前对可研报告、初设图纸资料、设计要求等文件进行审查，并提出相关意见。 b) 可研和初设审查阶段主要对变电站选址、站址标高、抗震、道路、电缆沟、场坪、变电站大门及围墙、站内建筑物进行审查、验收。 c) 审查时应审核变电站土建设施是否满足电网运行、设备运维、反措等各项规定要求。 d) 审查时应按照附录A1要求执行。 e) 应做好评审记录（见管理规定附录A1），报送运检部门。
|  | 隐蔽工程验收 | 参加人员 | 土建设施隐蔽工程验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 验收人员依据变电站土建工程设计、施工、验收相关国家、行业及企业标准，进行变电站土建隐蔽工程验收及检验。 b) 隐蔽工程验收包括地基验槽、钢筋工程、地下混凝土工程、埋件埋管螺栓、地下防水防腐工程、屋面工程、幕墙及门窗、资料等。 c) 隐蔽工程验收应按照附录A2要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“隐蔽工程验收记录”（见管理规定附录A5），报送运检部门。
|  | 中间验收 | 参加人员 | 变电站土建设施中间验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 验收人员依据变电站土建工程设计、施工、验收相关国家、行业及企业标准，进行变电站土建中间验收。 b) 中间验收包括土方开挖、土方回填、砌体和混凝土工程、钢结构工程等。 c) 中间验收时应严格审查所用材料的出厂合格证及试验报告等资料。 d) 中间验收应按照附录A3要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“中间验收记录”（见管理规定附录A6），报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | 变电站土建设施的竣工（预）验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 验收人员依据变电站土建工程设计、施工、验收相关国家、行业及企业标准，进行变电站土建竣工（预）验收。 b) 竣工（预）验收包括围墙工程、护坡工程、变电站大门、场坪工程、道路工程、电缆沟道工程、主变基础工程、建筑物工程等。 c) 竣工（预）验收时应严格审查所用材料的出厂合格证件及试验报告等资料，并核查相关竣工图纸，确保现场土建设施与设计相符，做到图实一致。 d) 竣工（预）验收应按照附录A4要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，用照相机拍照留底，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送相关运检部门。
| 包含 | 附录A | 包含 | 变电站土建设施可研初设审查验收标准卡
|  |  | 包含 | 变电站隐蔽工程验收标准卡
|  |  | 包含 | 变电站土建设施中间验收标准卡
|  |  | 包含 | 变电站土建设施竣工（预）验收标准卡

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行）第27分册土建设施验收细则 | 相关知识点 | 土建验收包括可研初设审查、隐蔽工程验收、中间验收、竣工（预）验收四个关键环节。
可研初设审查
隐蔽工程验收
中间验收
竣工（预）验收
变电站土建设施可研初设审查验收标准卡
变电站隐蔽工程验收标准卡
变电站土建设施中间验收标准卡
变电站土建设施竣工（预）验收标准卡
| 起草人 | 王磊
王憬敦
王强
张振
张学文
王锋
何郁
崔慧明
王程
| 起草单位 | 国网甘肃电力