## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
避雷针 | 验收分类 | 避雷针验收包括可研初设审查、到货验收、竣工（预）验收三个关键环节。
|  | 可研初设审查 | 参加人员 | a) 避雷针可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 避雷针可研初设审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | a) 避雷针可研初设审查验收需由专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文件进行审查，并提出相关意见。 b) 可研和初设审查阶段主要对避雷针选型涉及的技术参数、结构形式进行审查、验收。 c) 审查时应审核变电站避雷针是否满足电网运行、设备运维、反措等各项规定要求。 d) 审查时应按照附录A1要求执行。 e) 应做好评审记录（见管理规定附录1），报送运检部门。
|  | 到货验收 | 参加人员 | 避雷针到货验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 到货验收在运检部认为有必要时派人参与。 b) 到货验收应进行货物清点、运输情况检查、包装及外观检查。 c) 到货验收工作按附录A2到货验收标准卡要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“到货验收记录”（见管理规定A5），报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a) 避雷针竣工（预）验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 避雷针验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a) 竣工（预）验收应对避雷针外观进行检查。 b) 竣工（预）验收应核查避雷针相关测试报告或记录。 c) 竣工（预）验收应检查、核对避雷针相关的文件资料是否齐全，是否符合验收规范、技术合同等要求。 d) 竣工（预）验收工作按附录A3竣工（预）验收标准卡、附录A4资料及文件验收标准卡执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送运检部门。
| 包含 | 附录A | 包含 | 避雷针可研初设审查验收标准卡
|  |  | 包含 | 避雷针到货验收标准卡
|  |  | 包含 | 避雷针竣工（预）验收标准卡
|  |  | 包含 | 避雷针资料及文件验收标准卡

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行）第28分册避雷针验收细则 | 相关知识点 | 避雷针验收包括可研初设审查、到货验收、竣工（预）验收三个关键环节。
可研初设审查
到货验收
竣工（预）验收
附录A
避雷针可研初设审查验收标准卡
避雷针到货验收标准卡
避雷针竣工（预）验收标准卡
避雷针资料及文件验收标准卡
| 起草人 | 张秀斌
江峰
王锋
张广东
温定筠
吴天存
张宏军
杨贤明
张振
| 起草单位 | 国网甘肃电力